ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий но переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного

общего образования с 01.09.2022 г. в МОУ СШ п.ст.Налейка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |
| 1 | Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее ФГОС 1ЮО и ФГ ОС ООО) | Март 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Утверждены дорожные карты мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО.Синхронизированы процессы управления введенияобновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО. |
| 2 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 3 | Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | До 26.08.2022 | Заместитель директора по УВР Крайнова Е.Н., директор школы Кильдюшов И.Н. | Наличие в МОУ СШ п.ст.Налейка разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования |
| II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4 | Определение функций школьного координатора и рабочей группы по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Март 2022 | директор школы Кильдюшов И.Н. | Сформирована рабочая группа и назначен школьный координатор |
| 5 | Создание рабочей группы, координирующей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне | Апрель 2022 | Заместитель директора по УВР Крайнова Е.Н | Нормативный правовой акт |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Создание постоянно — действующих консультационных и методических «горячих линий (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март - август 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Имеется единая информационно-управленческая площадка для учителей |
| 7 | Анализ готовности ОО (управленческих команд, педагогических катров) к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (в 1 -х и 5-х; во 2 - 4-х, 6 -9-х классах)£ 1. | Май 2022 | Заместитель директора по УВР Крайнова Е.Н | Определен перечень ОО, переходящих на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО (2-4. 5- 9 классы (по мере готовности ОО). Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные ФГ ОС НОО и ФГ ОС ООО, опреде ■ мы способы по их ликвидации |
| 8 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГ ОС НОО, ФГОС ООО | Апрель - май 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО, выявлены дефициты.Обеспечены: своевременная коррекция действий врамках введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; промежуточный контроль готовности МОУ СШ п.ст.Налейка к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 9 | Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Апрель - май 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО в МОУ СШ п.ст.Налейка |
| Ш. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 10 | Организация взаимодействия между педагогами | В течение года | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Создана единая система методической службы\* |
| 11 | Включение в план работы школьных методических объединений вопросов по внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Апрель - май 2022 | РуководителиШМО | Осуществление научно-методического и учебно­методического сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 12 | Создание и наполнение страницы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации, нормативных документов с возможностью — обсуждения вопросов внедрения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО для учителей-предметников в формате онлайн. | Март 2022, в течение года | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Создана страница на сайте МОУ СШ п.ст.Налейка |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Организация и проведение семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО:семинары по вопросам содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО;семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метаиредметных и личностных результатов, задач воспитания;семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой; - конференции по вопросам перехода к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Март - май 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Созданы площадки для обсуждения обших проблемных вопросов, возможность включения в процесспрофессионального общения каждого учителя.План мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГ ОС ООО на 2022 год. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров.Тиражирование положит»тьного опыта педагогов- предметников |
| 14 | Отбор и распространение лучших практик апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО, ФГ ОС ООО в ОО | Апрель — май 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Использованы результаты реализации апробации рабочих программ ФГОС НОО, ФГОС ООО с целью предупреждения типичных затруднений |
| 15 | Развитие моделей взаимодействия ОО и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта к в реализации — основных детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в дополнительного образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО | Март- декабрь 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Привлечение организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта к реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 16 | Проведение анализа используемых в учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов | Апрель 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Составлен перечень учебников. Обеспечена адресная рассылка в образовательные организации методических рекомендаций по их использованию при реализации обновленных ФГ ОС IIOO, ФГОС ООО |
| 17 | Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно - тематическое планирование с включением методических объединений, заданий по формированиюфункциональной грамотности | Июнь - декабрь 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Сформированы и доведены до педагогов ОО способы достижения планируемых результатов |
| 18 | Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайнконструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам | Март - май 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |

|  |
| --- |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 19 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО | Март —август 2022 | Администрацияшколы | Обеспечено повышение квалификации всехпедагогических работников.разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основногообщего образования по вопросам реализации обновленныхФГОС НОО и ФГОС ОО |
| 20 | Организация образовательных событий школьного уровня | Март- декабрь 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка |
| V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 21 | Мониторинг готовности школы к реализацииобновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны) | Январь -февраль 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Сформирован список педагогов школы с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 22 | Проведение собеседований по готовности педагогов к введению ФГОС НОО. ФГОС ООО | Май - август 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов к введению обновленных ФГ ОС' НОО, ФГ ОС ООО |
| 23 | Проведение мониторинга реализации ОО обновленных ФГ ОС НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны) | Декабрь 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в школе обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГ ОС НОО. ФГОС ООО , |
| 24 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО,ФГ ОС ООО в ОО | 2022 | Рабочая группа МОУ СШ п.ст.Налейка | Размещение па сайтах ОО информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |